温岭市财政支出项目绩效评价报告

（完整版）

项目名称  ________  复退军人定期补助________

项目单位 _________温岭市退役军人事务局___ __

主管部门 _________温岭市退役军人事务局______

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价☑

评价方式：部门（单位）绩效自评☑  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组☑ 财政评价组□

2020年5月26日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 金福才 | 联系电话 | 15958639900 |
| 地 址 | 温岭市太平街道万昌中路319号 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019.1.1～2019.12.31 |
| 计划安排资金（万元） | 2080.43 | 实际到位资金（万元） | 2080.43 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 1249.84 | 省财政 | 1249.84 |
| 市县财政 | 830.59 | 市县财政 | 830.59 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 1901.5 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 在乡复员 | 821.43 | 716.9 |
| 带病退伍 | 625 | 587.1 |
| 在乡参战 | 634 | 597.5 |
| 支出合计 | 2080.43 | 1901.5 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标 及实施计划完成情况 | 2019年年初在乡复员军人294人，带病回乡军人375人，在乡参战682人，估计调标后，增长基数为9.61%、3%、3%，预算资金806万、620万、615万，补发19年调标资金24万，共计资金2065万元。 | 2019年实际在乡复员军人263人、带病回乡军人385人，在乡参战人员678人，调标后，增长基数分别为8.5&、2.8%、2.8%，资金发放711.4万、579.2万、593.3万，补发19年调标资金17.6万元共计实施拨付资金1901.5万元。 |

| 评价指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 目标 管理 (20分) | 立项依据 | 依据充分性 | 符合法律法规（4分） | 4 | 4 |
|  | 决策程序 | 程序合规 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 4 | 4 |
|  | 目标设定 | 目标合理性 | 目标合理（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 目标明确性 | 目标明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 目标可量化 | 目标量化（4分） | 4 | 4 |
| 组织实施 (15分) | 组织支撑 | 制度建设 | 机构健全、分工明确（3分） | 3 | 3 |
|  |  | 人员建设 | 有专职人员办理（4分） | 4 | 4 |
|  | 项目实施 | 公示公告 | 实行公示公告（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 监督管理 | ①管理制度健全（2分） ②制度严格执行（2分） | 4 | 4 |
|  |  | 项目运行 | 按计划开展、实施、完工（2分） | 2 | 2 |
| 资金 管理 (15分) | 资金落实情况 | 资金到位率 | 根据资金实际到位率计算得分（2分） | 2 | 2 |
|  | 实际支出情况 | 资金使用率 | 按资金实际使用率计算得分（3分） | 3 | 2 |
|  |  | 支出相符性 | 符合相关规定（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 支出合规性 | 符合财务规定（2分） | 2 | 2 |
|  | 财务管理状况 | 财务管理制度 | 财务制度健全（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 管理有效性 | 严格执行制度（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量 | 会计核算规范（2分） | 2 | 2 |
| 项目 产出(15分) | 及时性 | 项目完成及时性 | 按计划开展及时完成（5分） | 5 | 5 |
|  | 项目完成率 | 保障对象覆盖率 | 根据覆盖率计算得分（5分） | 5 | 5 |
|  | 完成质量 | 目标完成质量 | 目标完成达到实际效果（5分） | 5 | 5 |
| 项目实施效益(35分) | 社会效益 | 社会安定 | 社会面平稳（20分） | 20 | 20 |
|  | 满意度 | 受益群体满意度 | 满意度达90%得15分，未完成酌情扣分 | 15 | 15 |
| 综合得分 | * | 100 | 99 |
| 评价等次 | * | 好 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 金福才 | 副局长 | 温岭市退役军人事务局 | 金福才 |
| 林 炯 | 科长 | 温岭市退役军人事务局 | 林 炯 |
| 林 琴 | 工作人员 | 温岭市退役军人事务局 | 林 琴 |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

复退军人定期补助绩效评价自评报告

一、项目概况：

对无工作单位的在乡老复员、带病回乡、参战人员发放定期生活补助，体现党和政府对部分退役军人的关心关爱，也是对他们为国家和军队建设作出贡献的肯定，一定程度上保障了他们的生活水平。

二、指标分析及评价结论：

2019年实际在乡复员军人263人、带病回乡军人385人，在乡参战人员678人，调标后，发放基数分别增加8.5%、2.8%、2.8%，资金发放711.4万、579.2万、593.3万，补发19年8月1日起享受国家标准调标资金17.6万元，共计实际拨付资金1901.5万元。2019年严格按照预算执行，依据法律法规和地方条例细则及时准确发放复退军人定期补助，使老复员、带病回乡退役军人、参战人员生活上得到了较好的保障，解决了后顾之忧，使他们体会到政府和各界人士的关心关爱，促进了社会和谐稳定，为温岭经济健康发展营造了良好的社会环境。

三、存在问题

每年复退军人的调标基数和人数增减存在不确定性，并受我市经济发展各项指标变动影响，不能及时精准预估下年度的资金，因此预算执行存在一定偏差。

四、建议和对策

1、对近几年的复退军人变动人数、调标基数和我市经济发展指标进行大数据分析，更加精准测算下年度的预算资金数。

2、建议适当推迟下年度的预算编制时间，待省调标文件下发后，更加能保证实际执行接近预算数。