温岭市财政支出项目绩效评价报告

项目名称2018年温岭市农村生活污水处理工程补助资金

项目单位 中共温岭市委市政府农村工作办公室

主管部门 中共温岭市委市政府农村工作办公室

评价类型  事前评价□        事中评价□       事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评(      财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组(  财政评价组□

2019年5月6日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 孙立伟 | 联系电话 |  |
| 地 址 | 温岭市人民政府办公大楼4楼 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2018年1月1日～2018年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 12900.00 | 实际到位资金（万元） | 12900.00 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政专项资金 | 1856.00 | 省财政专项资金 | 1856.00 |
| 市县财政 | 11044.00 | 市县财政 | 11044.00 |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 实际支出（万元） | 12900.00 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 农村生活污水治理工程 | 12900.00 | 12900.00 |
| 支出合计 | 12900.00 | 12900.00 |
| 三、项目绩效目标及完成情况 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
|  | 2014年、2015年、2016年共实施了438个农村生活污水治理村，计划拨付竣工验收150个村；2017年实施了47提标改造村，计划竣工验收35个；140个村水质检测；2014年、2015年、2016年运行调式电费补助350个村；PE管和检查井管材补助；实施二期工程和终端提标改造补助。 | 完成了150多个村竣工验收，农村生活污水治理工程竣工验收率达94%。启动了20个村自建终端项目进行尾水深度处理；140个村水质检测；运行调式电费补助350个村；PE管和检查井管材补助；完成二期工程和终端提标改造补助。 |

| 评价指标 | 分值评价内容（标准） | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 目标 管理 (15分) | 立项依据 | 依据的充分性 | 项目目标设定依据是否充分，充分：3分；不完全充分：2分；不充分的不得分。 | 3 | 3 |
|  | 决策程序 | 程序合规 | 计划项目建设任务的决策程序是否合规，合规得3分，有一项不合规的，扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 目标设定 | 目标合理性 | 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学、合理，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性，合理：2分；基本合理：1分；不合理的不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 目标明确性 | 项目资金使用的预定目标是否明确，明确：3分；基本明确：2分；不明确的不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 目标可量化 | 计划目标补贴项目完成有具体量化指标的得3分，有一项不可量化的，扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| 组织实施 (20分) | 组织支撑 | 制度建设 | 相关管理制度是否健全以及落实到位情况，制度健全为2分，部分健全为1分，不健全为0分 | 2 | 2 |
|  |  | 人员建设 | 列入政府和部门工作目标责任考核为1分，未列入为0分；各级领导机构健全，且落实工作场所、工作经费为1分，每发现有一项不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 项目实施 | 项目招标 | 工程建设、污水管材等通过招标方式确定，有招标得3分，每发现一例未进行的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 规划设计 | 按规定组织项目通过规划设计，有设计得3分，每发现一例未进行的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 实施管理程序 | 项目是否按资金管理办法的规定实行工程预（决）算制、法人负责制、监理制、合同管理制、质量监督制等管理制度得3分，每发现有一项未建立的扣0.5分。 | 3 | 3 |
|  |  | 政府采购 | 项目管材、成品检查井等应实行政府统一采购，实行好的得2分，较好的得1.5分，一般的得1分，差的得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 档案管理 | 日常工作资料记录和档案资料归档情况好的得2分，较好的得1.5分，一般的得1分，差的得0分。 | 2 | 1.5 |
|  |  | 项目后续运行 | 制定了农村生活污水处理长效管理机制建设制度得1分,没有制定的得0分；运行养护工作落实好的得2分，较好的得1.5分，一般的得1分，较差的得0分。 | 3 | 2.5 |
| 资金 管理 (15分) | 资金落实情况 | 资金到位率 | 财政资金到位：到位100%的得2分；90%至100%的得1.5分；70%至90%的得1分；70%以下不得分。 | 2 | 2 |
|  | 实际支出情况 | 资金使用率 | 资金实际使用率＝项目累计实际支出/项目预算资金，资金使用率95%及以上的得3分；85%—94.99%得2分；75%—84.99%得1分；未达到75%的不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 支出相符性 | 项目实际支出与资金项目内容是否相符，项目完成按预定用途使用、手续齐全的得2分；基本相符的得1分；部分符合的得0.5分；性质严重的，本项目为不合格。 | 2 | 2 |
|  |  | 支出合规性 | 项目资金的使用符合国家财经法律法规的得1分，发现有截留、贪污、挪用等违法行为的不得分；项目资金使用符合专项资金管理办法规定、专款专用的得1分，每发现一例违规现象(包括对象和标准违规等)的扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 财务管理状况 | 财务管理制度 | 项目内部控制制度非常健全，符合财务会计管理制度得2分,比较健全得1.5分,基本健全得1分,没有得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 管理有效性 | 内部控制制度、财务会计制度是否有效执行，有效执行得2分，比较规范得1.5分，基本规范得1分，不规范不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量 | 财务会计信息真实、规范为2分；比较真实规范得1.5分，基本真实规范得1分，不真实不规范得0分。 | 2 | 2 |
| 项目 产出(15分) | 及时性 | 项目完成及时性 | 目标按计划完成补助的得3分，每个项目降低5个百比点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |
|  | 项目完成率 | 目标完成率 | 目标完成率：农村生活污水处理项目完工验收达到计划要求100%的，4分；85%-100%得3分；70%-85%得2分，60%-70%得1分，60%以下得0分。 | 4 | 4 |
|  | 完成质量 | 单项建筑质量 | 工程施工质量，根据工程现场实际情况和工程资料考评农村生活污水处理工程中污水管网、处理池、窖井、绿化等工程质量情况，好的得4分，较好的得3分，一般的得2分，差的得0分。 | 4 | 3 |
|  |  | 污水治理效果 | 出水水质，污水处理设施出水水质达到设计要求4分，部分达到设计要求3分，均不达要求为0分 | 4 | 3 |
| 项目实施效益 （35分） | 社会效益 | 促进美丽乡村建设 | 良好的水资源是美丽乡村建设的基础。污水治理对改善农村的环境的效果，非常有效果的得4分，有效果的得3分，效果一般的得2分，无效果的得0分。 | 4 | 4 |
|  |  | 满足人们对水环境的要求 | 良好的水资源是人健康生存的基础。污水治理对满足农民对良好的水环境的要求，非常有效果的得4分，有效果的得3分，效果一般的得2分，无效果的得0分。 | 4 | 4 |
|  |  | 缓解水资源短缺 | 项目实施对改善水质，实现水资源循环利用，缓解水资源短缺的影响：作用很大的4分，一般的3分，无作用的1分 | 4 | 3 |
|  | 经济效益 | 促进农村经济发展 | 良好的水资源利于农业产业及乡村旅游的发展，有关联影响的得4分，一般的得3分，无关联的不得分。 | 4 | 3 |
|  | 生态效益 | 降低污染物排放 | 项目实施有100%污水都进行截污纳管及终端处理之后排放的得5分，80%及以上的得4分，70%及以上的得3分，60%及以上的得2分，低于60%的不得分。 | 5 | 4 |
|  |  | 改善河道水质 | 项目实施后农村河道水质改善，水变清澈，无异味的得5分，有发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 | 4 |
|  | 可持续发展 | 人与自然和谐 | 项目实施能增加鱼类、鸟类等生物的得4分，稍有好转的得3分，无变化的不得分。 | 4 | 4 |
|  | 满意度 | 公众满意度 | 群众对生活污水处理设施建设的满意度，无不良反映的得4分，有一方面不满意反映的扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 综合得分 | 100 | 92 |
| 评价等次分为好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、合格（85＞S≥60）、不合格（S＜60）4个评价等次 |  | 较好 |

| 四、评价人员 |
| --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 陈标军 | 副主任 | 市农办 |  |
| 孙立伟 | 科长 | 市农办 |  |
| 陈晨星 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金的使用效率，温财监督【2019】4号《温岭市财政局关于开展2019年度全市绩效自评工作的通知》精神，我办成立了评价组，对温岭市农村工作办公室(以下简称“市农办”)负责承担的2018年度温岭市农村工作办公室实施的农村生活污水治理项目绩效评价。

评价组在全面了解项目有关情况的基础上，搜集相关资料，制定了绩效评价实施方案。在收集、汇总、整理、分析所取得的项目资料的基础上，评价组对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告，现将绩效评价情况报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目立项情况

随着工业化、城镇化的加快推进，工业污染、农村面源污染、农村生活污染明显加剧，部分农村生活污水直接排放，缺乏有效治理，导致农村水生态环境日益恶化，农村生活污水治理任务繁重而艰巨。推进农村生活污水治理，是全市水环境治理的重要组成部分，是美丽乡村建设的深度延伸和题中之义，是贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念的具体行动，对于改善农村生态环境，提升农民生活品质，实现农业和农村现代化，具有十分重要的意义。

2014年，浙江省大力开展“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”的五水共治。五水共治，治污先行，因为水环境污染是目前最严重、最直接、与民生最息息相关的大事，治水必先治污。根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于深化“千村示范、万村整治”工程扎实推进农村生活污水治理的意见》（浙委办发【2014】2号），从2014年起，力争用3-4年的时间，使全省农村生活污水治理村覆盖率达到90%以上、农户收益率达到70%以上。

温岭市委、市政府审时度势，大投入严要求高标准建造农村生活污水治理项目，出台了《关于扎实推进农村生活污水治理的实施意见》（温政发[2014]46号）。从2014年起，进一步加大农村生活污水治理工作力度，3年内新增农村生活污水治理村360个（其中农村生活污水治理扩面改造村52个），计划2014年启动145个，2015年启动建设120个，2016年启动建设95个，新增农村生活污水治理受益农户11.7万户，使全市农村生活污水治理村基本达到全覆盖，农户受益率达到80%以上。

温岭市农村生活污水治理项目由各级财政预算安排，用于支持温岭市农村生活污水处理设施的建设。温岭市人民政府办公室出台了《关于扎实推进农村生活污水治理的实施意见》（温政发[2014]46号）、《温岭市农村生活污水处理设施建设补助资金管理办法》（温政办发[2014]68号）、《关于调整温岭市农村生活污水处理设施建设补助资金管理办法的通知》（温政办发[2015]32号）、《温岭市农村生活污水处理工程维修实施意见》（温政办发[2014]67号）、《温岭市农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（温政办发[2014]109号）等相关政策，温岭市农办也制订《温岭市农村生活污水治理项目管道及土建工程竣工验收工作要求》（温农办[2014]51号）、《温岭市农村生活污水治理项目实施手册》（温农办发[2014]26号）等相关实施细则，为温岭市农村生活污水治理工程的顺利实施提供了政策保障。

温政办发[2015]32号规定了生活污水治理项目的资金拨付办法：农村生活污水处理设施建设项目承包合同签订并进场开工后预拨补助资金的20%；工程进度超过70%再拨补助资金的20%；经竣工验收、工程结算并报市财政局审定后，再拨补助资金的40%及化粪池的补助资金；水质检测合格后再拨补助资金的20%。

2、项目绩效目标

温岭市农村工作办公室2014年、2015年、2016年共实施了438个农村生活污水治理村，2018年计划拨付竣工验收150个村；2017年实施了47提标改造村，2018年计划竣工验收35个；2018年进行140个村水质检测；2018年对2014年、2015年、2016年运行调式电费补助350个村；对PE管和检查井管材进行补助；实施二期工程和终端提标改造补助。

㈡项目执行情况

1、项目完成情况

完成了2014年至2017年启动的150多个村生活污水治理工程竣工验收，农村生活污水治理工程竣工验收率达94%。启动了20个村自建终端项目进行尾水深度处理；140个村水质检测；运行调式电费补助350个村；PE管和检查井管材补助；完成二期工程和终端提标改造补助。

2、项目管理情况

（1）组织支撑。建立以市长为组长的温岭市农村生活污水治理工作领导小组，各镇也已相应地建立了以镇长为组长的领导小组，并明确了各部门对农村生活污水治理的职责。市农办是全市农村生活污水治理的牵头部门承担政策研究、计划制订、督促检查、项目验收等工作。财政部门落实农村生活污水治理的相关扶持资金。环保部门对农村生活污水治理的技术指导，主要负责农村生活污水处理设施的进出水水质检测。国土资源部门负责为农村生活污水治理提供用地服务和保障。建设规划部门负责农村生活污水治理规划编制和工程技术的指导工作，推进城镇污水处理厂向农村延伸扩面。各镇人民政府为农村生活污水治理工程的业主单位。

（2）项目建设情况

①处理方案设计。各镇在年初委托杭州华家池环保技术工程有限公司、浙江大学能源工程设计研究院等有资质单位编制农村生活污水治理方案，4月份基本完成了图纸设计工作，5月份各镇邀请有关部门专家、领导和实施村负责人参与设计图纸可行性论证，并在各村人口密集区域张榜公示。

②项目招投标。经论证后的设计方案委托具有造价咨询资质的公司进行预算，然后各镇按照《温岭市建设工程招投标管理实施办法》或各镇工程招投标有关规定执行进行统一招投标，参标单位必须具备环保工程专业或市政承包资质。

③污水管材采购。专门成立了以市府办为牵头单位、市农办、发改局等10个部门组成的温岭市农村生活污水治理项目管材、检查井采购领导小组。农村生活污水处理工程管网涉及的PE实壁管和塑料检查井均由市政府采用邀请招标方式进行统一采购，组织相关单位到企业生产车间对加工设备、生产原材料等基本情况进行考察，并确定邀请单位管材为伟星、永高等生产厂家，检查井为天井等品牌企业。

④项目施工。建立市级、镇、专业监理、村民代表等参与的四级质量监管体系。实行设计与监理并进模式，设计单位和监理单位同时通过招标确定。主要委托浙江大学能源工程设计研究院、东南大学建筑设计院、杭州华家池环保设计有限公司、山东城建设计院杭州分院、浙江宏澄环境设计有限公司等5家单位进行生活污水治理村图纸设计。在图纸设计时，监理单位随同设计单位进行实地踏勘；图纸会审时，监理单位全程参与，对图纸上存在的问题，提出相关修改意见。施工单位严格按照“一部、四管理”的要求规范现场施工，大多数项目已设立项目部，资料台账完善详细，做到相关制度上墙，安全防范措施到位。

⑤工程监理。各镇委托监理公司对工程进行全程监理，同时选定1-2名村级监督员旁站监督，应该说监理工程师驻场和监理员到岗到位情况良好，监理日志、照片影像、相关签证单据及监理旁站监督巡视记录比较齐全。

⑥项目验收。制订了《温岭市农村生活污水治理项目管道及土建工程竣工验收工作要求》（温农办[2014]51号），验收工作分为施工单位预验、建设单位初验和竣工验收三个阶段。业主单位、监理、相关村负责人联合对项目进行初验收，初验合格且施工单位落实整改措施后，邀请市农办、建设、环保等部门领导专家开展项目竣工验收。竣工验收合格，污水处理池开展菌种调试，运行稳定三个月以上报请市环保局水质综合验收。在台州市率先实行工程竣工测量，由各镇委托有资质的企业对工程管材长度、坡度进行实测实量。按施工单位提供详细的接户档案，随机抽查5%受益农户“四水”接入情况。

（3）项目运行情况

①管理员落实。市农办定期邀请污水处理领域专家给农村生活污水处理专（兼）职管理员和村委分管负责人进行业务培训，提高管理员的运维技术和应急处理水平。松门镇积极探索委托有资质第三方运维管理，取得较好的成效。

②运行经费。根据相关文件精神，目前污水处理设施投入运行但未完成水质综合验收的项目运行耗电支出由市财政承担。一旦通过水质综合验收，运维费用市财政每年承担10000元、村自筹5000元，不足部分由镇政府解决。

③水质检测。市环保局委托浙江中一检测研究院股份有限公司对农村生活污水处理设施的进出水水质开展一年两次的采样监测分析，便于分析设施出水水质达标、污水管网渗漏等问题。

④委托第三方运维。市建设规划局将大溪等10个镇的农村生活污水处理设施运行维护工作分三个片区，采用公开招投标方式，委托给有环保二级（乙级）以上资质的企业。

3、资金投入及实际支出情况

（1）资金投入情况

该项目预算计划投入资金12900.00万元，实际到位资金12900.00万元。

（2）资金支出情况

截止2018年12月31日项目资金总支出为12900.00万元，预算执行率100%。

4．财务管理状况

资金支出在“经费支出-商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他-农村生活污水治理工程”、“经费支出-商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他-农村生活污水治理工程补助资金”科目下按项目核算，项目资金的用途与经批准的项目预算支出内容一致。项目会计核算真实、规范、及时，财务制度健全，项目资金拨付审批程序完备、手续完整、并严格有效执行。

（三）项目绩效及评价结论

1、社会效益

水是人类生存的前提，也是生活必需；水是生命源泉，也是健康之本。随着经济发展和人民生活水平的提高，人们不仅仅满足饮水安全，更要求饮水健康。农村生活污水处理项目可有效提高农村河道水体水质，这为全市推广分质供水和减少对外水依赖、甚至水资源集约化利用发挥了重要作用，有效缓解水资源紧张的问题。污水处理得到群众积极支配和配合，村民污水处理受益率均达80%以上，基本解决农村原有的污水直排问题，有效改善村民居住环境，提升为创建美丽乡村创建先进乡镇、美丽乡村精品村( 特色村)夯实基础。

- 经济效益

实施农村生活污水治理工程项目，有效削减农村生活污水排放的污染物负荷，改善地表水水质，提高环境容量，为区域招商引资奠定环境基础。同时，环境质量和村容村貌的改善，为农村地区发展绿色有机食品、农家乐、民宿等生态经济营造良好的条件，有效推动农村发展农业增效农民增收。

- 生态效益

农村生活污水处理项目采用微动力或好氧+人工湿地等工艺提升污水净化效率，经过污水治理后排放，能大大削减污染物排放。农村生活污水处理项目可有效改善农村河道水体水质，让广大农村水变干净、塘归清澈。良好的水环境不仅是人类生活的基础，而且是各个物种持续长久生存的基础，有助于维持生态平衡，使温岭重塑江南水乡韵味。

4、项目的公众满意度高。社会公众对项目的实施表示满意，无重大情况反映。

综合评价结论：评价组通过汇总分析项目资料及实地抽查，对照评价指标和标准进行评议与打分，项目综合评价得分为92.00分，绩效评价等次为较好。

（四）存在的问题

1、工程资金结算缓慢

农村生活污水工程的按照制度要求，工程竣工验收后，工程量需要镇政府确认，再交由施工企业作工程结算。工程结算需要第三方中介机构审核，出具审核报告，交市财政局审核，因涉及的部门众多，花费时间较长，工程结算速度缓慢，直接影响财政预算执行。2018年还在拨款2014年至2017年的项目。工程项目虽然当年通过了竣工验收，但是部分工程资金结算还是要在以后年度才能实现拨付。

2、少数工程质量不尽人意

少数污水处理项目的质量不尽人意，设计单位未深入实地详细调查，再加上部分村民的不理解、不支持甚至阻挠，导致部分污水管网的布置和管线走向同实际情况存在较大偏差，造成施工过程中变更较多，不但直接影响工程造价和施工进度，而且也会影响后续运行维护管理。

农村生活污水的施工企业虽然通过了工程的招投标，但是存在以挂靠其他有资质的企业方式经营。在工程施工中，少数施工企业没有做到严格按照规范进行施工，存在施工程序颠倒、施工现场没有安全警示标示、施工项目部流于形式等问题。少数施工企业没有严格按照规范进行施工，存在偷工减料、工序颠倒、“四水”接入不彻底。施工企业缺乏环保专业技术人员，对污水处理池的调试不够到位，进而影响到污水处理池的菌种的活性、数量及多样性。

工程实行了监理制，各镇委托监理公司对工程进行全程监理，同时选定1-2名村级监督员旁站监督，但是项目多，监理人员配备不足，村级协管干部不重视及不懂工程，导致无法及时做到工程监督管理。

（五）相关意见与建议

1、合理安排项目工作计划，加快资金拨付速度

要扎实推进农村生活污水治理工作，年初编制预算安排时改变一哄而上“大跃进”思想，筛选一批群众基础好班子战斗力强且治污水愿望迫切的村作为项目实施村。在施工期间，镇干部及村干部要积极配合施工，负责协调、化解项目与村民矛盾纠纷问题，确保按时保质完成工程，提高预算执行率。对达到竣工验收要求的村，加快工程竣工验收，并及时拨付资金。

2、齐心协力促工程质量，加强监理监督工作

承担编制生活污水处理方案设计单位要摒弃坐在办公室画设计图的工作作风，必须进村入户对地形地貌进行实测实量，方案论证前需广泛征求村民意见，获取他们的理解和支持，同时发挥工程监理方、委托运维的第三方的技术优势，鼓励提早介入，从方案设计、论证开始着手参与项目建设至污水处理池菌种调试全过程，切实提高污水处理方案的科学性、合理性、可操作性。

在工程招标时，严格审查投标企业，要把握施工单位资质准入关，杜绝企业挂靠、工程转包等现象。对发现施工企业有不合规的情况，要严格按合同办事，从重处罚，增大施工企业的违规成本。对于质量不过关或者严重影响污水处理效果，必须返工重做。完善市、镇、村、专业监理四级监管体系，加强第三方监理的力度，监理公司严格按照基本建设程序及标准办事，提高监理服务水平。加强对进行农村生活污水改造村的监督人员的培训，使其掌握最基本的工程知识，对监督施工中问题能进行有效的识别。

附件：

2018年度温岭市农村生活污水处理工程绩效评价指标及扣分说明