温岭市财政支出项目绩效评价报告

（完整版）

项目名称  ________文化发展专项资金——公共文化补助经费__________

项目单位 ________      温岭市文化和广电旅游体育局__           __

主管部门 ______      __温岭市文化和广电旅游体育局__           __

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价(

评价方式：部门（单位）绩效自评(  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组(   财政评价组□

2020年1月3日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 计划安排资金（万元） | 870.6 | 实际到位资金（万元） | 870.6 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 200 | 省财政 | 200 |
| 市县财政 | 670.6 | 市县财政 | 670.6 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 869.568 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 名家名团展演展示、新年音乐会 | 20.6万元 | 18.5万 |
| 新建文化广场补助 | 600万 | 602万 |
| 公共文化设施改造提升 | 100万 | 107万 |
| 基层文化免费开放、效能建设 | 100万 | 93.268万 |
| 引进高雅艺术 | 10万 | 9万 |
| 帮扶文化贫困村 | 30万 | 30万 |
| 文艺精品培育 | 10万 | 9.8万 |
| 支出合计 | 870.6万 | 869.568万 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标 及实施计划完成情况 | 项目具体实施计划包括以下方面内容：①台州市、温岭市百佳团队名家名团展演、展览项目申报3场②新建文化广场30个③开展公共文化设施改造提升④文艺精品培育台州市以上获奖文学艺术作品奖励；市本级举办文化艺术比赛奖励。⑤引进高雅艺术3场。⑥基层公共文化免费开放、效能建设⑦帮扶文化贫困村。 | 项目具体实施计划包括以下方面内容：①台州市、温岭市百佳团队名家名团展演、展览项目申报3场②新建文化广场41个③改造提升镇街道综合文化站6个④文艺精品培育台州市以上获奖文学艺术作品奖励；市本级举办文化艺术比赛奖励。⑤引进高雅艺术5场。⑥通过配置一体化借还书机、文艺培训等推动基层文化免费开放、 效能建设⑨帮扶文化贫困村9个。 |

| 基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.目标设定 情况 | 依据的充分性 | 4 | 4 |
|  | 目标的明确度 | 4 | 4 |
|  | 目标的合理性 | 4 | 4 |
|  | 完成的可能性 | 4 | 4 |
| 2.目标完成 程度 | 目标完成率 | 4 | 4 |
|  | 目标完成质量 | 4 | 4 |
|  | 完成的及时性 | 4 | 4 |
|  | 验收的有效性 | 4 | 4 |
| 3.组织管理水平 | 管理制度保障 | 4 | 4 |
|  | 支撑条件保障 | 4 | 4 |
|  | 质量管理水平 | 4 | 4 |
| 4.项目实施效益 | 社会效益 | 4 | 4 |
|  | 群众满意度 | 4 | 4 |
| 业务指标得分小计 | 52 | 52 |
| 1.资金落实 情况 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  | 资金到位及时性 | 4 | 4 |
|  | 财政投入乘数 | 4 | 4 |
| 2.实际支出 情况 | 资金使用率 | 4 | 4 |
|  | 支出的相符性 | 4 | 4 |
|  | 支出的合规性 | 4 | 4 |
| 3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 4 | 4 |
|  | 管理的有效性 | 4 | 4 |
|  | 会计信息质量 | 4 | 4 |
| 4.资产配置与使用 | 制度的健全性 | 4 | 4 |
|  | 制度的有效性 | 4 | 4 |
|  | 固定资产利用率 | 4 | 4 |
| 财务指标得分小计 | 48 | 48 |
| 综合得分 | 100 | 100 |
| 评价等次 | 好 | 好 |

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强公共文化补助经费管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，根据财政局相关文件要求，温岭市文化和广电旅游体育局组织人员，开展对2019年度公共文化补助经费实施情况进行绩效自评，现将评价情况报告如下：

一、项目基本概况

1、项目立项情况

根据温财行〔2016〕20号《中共温岭市委宣传部 温岭市财政局 温岭市文化广电新闻出版局关于印发<温岭市文化发展专项资金管理办法（试行）>的通知》文件及温岭市创建浙江省示范区考核相关文件工作要求，做好公共文化补助经费项目。

2、项目执行情况

(1)项目资金收支情况：项目2019年预算资金共计870.6万元，其中省补资金200万元，其余全部系2018年本级财政资金。实际到位870.6万元，到位率100%。项目实际支出869.568万元。结余1.032万元，主要属于台州市、温岭市名家名团展演展示项目申报结余资金。

(2)项目实施情况

①台州市、温岭市百佳团队名家名团展演、展览项目申报3场；

②新建文化广场41个；

③改造提升镇街道综合文化站6个；

④完成文艺精品培育台州市以上获奖文学艺术作品奖励；市本级举办文化艺术比赛奖励；

⑤引进高雅艺术5场；

⑥通过配置一体化借还书机、文艺培训等推动基层文化免费开放、 效能建设；

⑨帮扶文化贫困村9个。

二、项目绩效及评价结论

1、项目绩效

（1）目标完成情况评价

上述项目已按照规定时间全部完成，已达到预期目标。项目有效提升了我市文化供给和服务水平，大力提升了镇级综合文化站服务效能，推动了一批文化团队和文化品牌的发展。

（2）目标完成质量评价

①名家名团展演、展览项目：通过3场名家名团、展演展示工程的举办，加大了对文艺工作者、文艺团队的扶持力度，扩大了文艺人才的影响力，丰富了群众的文化生活，有力地推动我市文化人才队伍建设。

②新建村级文化广场补助：通过对村级新建农村文化广场的补助，新建了41个文化广场，为市民提供休闲娱乐的公共空间与文化活动的综合性场所。

③通过对6个镇（街道）综合文化站开展了改造提升工程，有效的推动了文化站优化空间布局、美化站内环境等，提高服务效能，发挥阵地辐射作用。

④文艺精品培育：通过奖励形式鼓励文艺精品创作，繁荣基层文化生活，培养优秀文艺人才，进一步调动广大文化工作者的积极性、创造性，推动温岭文化大发展大繁荣。

⑤引进高雅艺术：通过引进绍兴小百花越剧等大型剧场型高雅艺术演出5场，推动文化消费100多万元，有力提升了我市本土文化演出质量，为文化团队、文化骨干提供了强有力的学习平台。

⑥帮扶文化贫困村。对集体经济收入薄弱、文化设施建设落后、文化活动少、村民文化生活贫乏的9个村进行补助，保障人民群众基本文化权益，促进我市公共文化文化标准化、均等化。

⑦通过配置一体化借还书机、广泛开展文艺培训等举措，推动基层文化免费开放、 效能建设，方便群众享受均等的文化权益。

(3)组织管理水平评价

公共文化补助经费设立是推动温岭文化整体水平的提升，推动省示范区创建及基本公共文化服务标准的实现的有力保障。公共文化补助经费用于文化设施建设及规范化运行、提供和完善基本公共文化服务、支持和促进文艺等精品创作等文化发展需求，通过设施建设等项目补助推动我市文化基础设施建设，为公共文化服务水平提升夯实基础，通过财政补助推动各方力量参与文化发展，促进全市文化全方位的发展。文广旅体局认真组织，年初制订计划，设定项目具体完成时间和完成目标。建立局长为组长，分管副局长为副组长的实施工作领导小组，文化科为组织实施科（室），文化馆、图书馆等作为技术业务支持单位。定期召开工作分析会，及时总结部署，做到有序推进。设立各项目实施小组并有专人负责项目的具体实施，做到职责明确，档案完整。项目资金使用有较完善的支出审批制度，按照具体经办人审查、相关人员审核、主管领导批准程序办理支付业务。

(4)项目实施效益评价

通过本项目的开展，大力推动了文化设施建设及规范化运行、提供和完善基本公共文化服务、支持和促进文艺等精品创作等文化发展，通过设施建设等项目补助推动我市文化基础设施建设，为公共文化服务水平提升夯实基础，通过财政补助推动各方力量参与文化发展，促进全市文化全方位的发展。通过不断调节、充实活动内容，创新、突破活动形式，效果显著。

2、评价结论

本次公共文化补助经费的绩效评价工作通过收集资料、核实情况，主要采用资料统计、分析的方法进行评价。经我们综合评定，公共补助的综合评价得分为100分，绩效为优秀。

三、自评发现的问题

台州市、温岭市名家名团展演、展览项目申报与实际数量不同。由于近年来文艺名家和文艺作品大幅提升，为鼓励文艺团队、骨干、积极参与文艺精品创作、演出，因此预算时设立该项目资金为20.6万元，但因实际申报补助的获奖作品较计划偏少，实际支出资金为    18.5万元。

四、改进措施

1、及时深入学习新的财政政策，严格按照相关政策实施项目。

2、继续加强宣传力度，搭建更多更好的创作展示平台，让更多文艺团队、骨干、爱好者创作新作品，积极参加各类比赛，提升文艺精品创作质量及获奖数量。

3、增加了解群众所需，提高活动效果

经常组织调研和从实际出发，了解群众所需。通过调查问卷、实地调查、活动反馈等多种形式，更多了解群众所需，扩大群众的满意度。