附件3

温岭市财政支出项目绩效评价报告

（样  式）

温岭市财政支出项目绩效评价报告

（完整版）

项目名称  温岭市消防救援培训基地改造工程和温岭市消防救援培训登高塔楼及射击场改造工程

项目单位   温岭市机关事务中心

主管部门    温岭市机关事务中心

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评√  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□  部门（单位）评价组√  财政评价组□

2020年5月22日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 叶寅宵 | 联系电话 | 672589 |
| 地 址 | 温岭市市政府大楼4楼 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019年1月1日～2019年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 1297 | 实际到位资金（万元） | 1297 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 | 1297 | 市县财政 | 1297 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 730.1574 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 培训基地改造工程 | 6000000 | 4887836 |
| 登高塔楼及射击场改造工程 | 6970000 | 2413738 |
| 支出合计 | 12970000 | 7301574 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标 及实施计划完成情况 | 1、培训基地改造工程计划于2019年完工； 2、登高塔楼及射击场改造工程计划于2019年完工。 | 1、培训基地改造工程已于2019年完工； 2、登高塔楼及射击场改造工程2019年尚未完工。 |

| 评价指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 目标 管理 (20分) | 立项依据 | 依据充分性 | 项目目标设定依据是否充分：充分，4分；不完全充分，2分；不充分的不得分。 | 4 | 4 |
|  | 决策程序 | 程序合规 | 决策是否符合法律法规、政策规定和上级指示精神：符合，4分；不完全符合，2分；不符合不得分。 | 4 | 4 |
|  | 目标设定 | 目标合理性 | 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学、合理，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性：合理，4分；基本合理，2分；不合理的不得分。 | 4 | 4 |
|  |  | 目标明确性 | 计划目标明确得4分；年度目标有一项不明确的，扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 目标可量化 | 计划目标是否具体化：具体化，4分；部分具体化，2分；不具体不得分。 | 4 | 4 |
| 组织实施 (15分) | 组织支撑 | 制度建设 | 相关管理制度是否健全以及落实到位情况，制度健全为2分，部分健全为1分，不健全为0分 | 2 | 2 |
|  |  | 人员建设 | 相关人员建设是否健全以及人员职责是否明确，制度健全为2分，部分健全为1分，不健全为0分 | 2 | 2 |
|  | 项目实施 | 项目立项审批 | 建立健全完善高效的立项审批流程，建立完善的得2分，比较完善的得1分，不完善的不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 工程招投标 | 施工、监理等均按规定进行招投标为2分，每查出一项未按规定办理招投标手续的扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 项目合同管理 | 施工、监理、采购等合同齐全，合同签订规范、执行有效为2分；较好的得1.5分，一般的得1分，差的得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 政府采购 | 应实行政府统一采购，实行好的得2分，较好的得1.5分，一般的得1分，差的得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 项目管理制度及执行情况 | 有完善可行的管理制度、有效运行得2分，否则依次扣减相应得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 工程资料管理 | 工程立项、施工、监理、验收、合同等档案资料齐全，并有专人管理的为1分；每少1项扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1 |
| 资金 管理 (15分) | 资金落实情况 | 资金到位率 | 财政资金到位：到位100%的得2分；90%至100%的得1.5分；70%至90%的得1分；70%以下不得分。 | 2 | 2 |
|  | 实际支出情况 | 资金使用率 | 资金实际使用率＝项目累计实际支出/项目预算资金，资金使用率95%（含）及以上的得3分；80%（含）—95%得2分；60%（含）—85%得1分；未达到60%的不得分。 | 3 | 0 |
|  |  | 支出相符性 | 项目实际支出与资金项目内容是否相符，项目完成按预定用途使用、手续齐全的得2分；基本相符的得1分；部分符合的得0.5分；性质严重的，本项目为不合格。 | 2 | 2 |
|  |  | 支出合规性 | 项目资金的使用符合国家财经法律法规的得1分，发现有截留、贪污、挪用等违法行为的不得分；项目资金使用符合专项资金管理办法规定、专款专用的得1分，每发现一例违规现象(包括对象和标准违规等)的扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 财务管理状况 | 财务管理制度 | 项目财务会计管理制度非常健全得2分,比较健全得1.5分,基本健全得1分,没有得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 管理有效性 | 内部控制制度、财务会计制度是否有效执行，有效执行得2分，比较规范得1.5分，基本规范得1分，不规范不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量 | 财务会计信息真实、规范为2分；比较真实规范得1.5分，基本真实规范得1分，不真实不规范得0分。 | 2 | 2 |
| 项目 产出(15分) | 及时性 | 项目完成及时性 | 项目均按计划进度完成的得5分；项目完成比原定计划进度延迟3个月的得4分；项目完成比原定计划进度延迟3-6个月的得3分；项目完成比原定计划进度延迟6个月以上的得0分。 | 5 | 3 |
|  | 项目完成率 | 目标完成率 | 项目计划完成率 90%（含）以上的得5分；项目计划完成率 80%（含）－90%之间的得4分；项目计划完成率 60%（含）－80%之间的得3分；项目计划完成率 60%（含）以下的0分。 | 5 | 4 |
|  | 完成质量 | 完成质量 | 项目完成后经验收质量合格或考核合格的占完成项目100%的得5分；90%（含）－100%之间的得4分；80%（含）－90%之间的得2.4分；80%以下的0分。 | 5 | 5 |
| 项目实施效益(35分) | 社会效益 | 社会安定 | 效果非常明显的得5分，明显的得4分，一般的得3分，不明显的得0分。 | 5 | 4.86 |
|  |  | 推进消防救援后备力量建设 | 效果非常明显的得5分，明显的得4分，一般的得3分，不明显的得0分。 | 5 | 4.7 |
|  |  | 提高我市消防救援应急战斗力 | 效果非常明显的得5分，明显的得4分，一般的得3分，不明显的得0分。 | 5 | 4.9 |
|  |  | 提升消防救援正规化建设水平 | 效果非常明显的得5分，明显的得4分，一般的得3分，不明显的得0分。 | 5 | 4.76 |
|  | 经济效益 | 直接创造就业机会 | 效果非常明显的得5分，明显的得4分，一般的得3分，不明显的得0分。 | 5 | 4.76 |
|  | 可持续发展 | 政策保障 | 项目所依赖的政策、制度能得到持续性实施的得3分；项目所依赖的政策、制度大部分能得到持续性实施的得2.4分；项目所依赖的政策、制度基本能得到持续性实施的得1.8分；项目所依赖的政策、制度不能得到持续性实施的得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 资源保障 | 项目后续实施有充足的人员及经费保障的得2分；项目后续实施的人员及经费比较有保障的得1.6分；项目后续实施的人员及经费基本保障的得1.2分；项目后续实施的人员及经费无法保障的得0分。 | 2 | 2 |
|  | 满意度 | 公众满意度 | 公众满意度（根据调查问卷打分） | 5 | 4.86 |
| 综合得分 | * | 100 | 92.84 |
| 评价等次 | 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次 | 较好 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 徐灵波 | 主任 | 温岭市机关事务中心 |  |
| 张鑫桂 | 副主任 | 温岭市机关事务中心 |  |
| 叶寅宵 | 资产管理科科长 | 温岭市机关事务中心 |  |
| 填报人（签字）： 叶寅宵 2020年 5月 26 日 评价组组长（签字）：徐灵波 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据温财监督【2020】6号《温岭市财政局关于开展2020年度全市绩效自评工作的通知》精神，我单位成立了评价组，对2019年温岭市消防救援培训基地改造工程（以下简称“基地改造工程”）和温岭市消防救援培训登高塔楼及射击场改造工程（以下简称“登高塔楼及射击场改造工程”）实施绩效评价。

评价组在全面了解项目有关情况的基础上，搜集相关资料，制定了绩效评价实施方案。在收集、汇总、整理、分析资料的基础上，评价组对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告，现将绩效评价情况报告如下：

（一）项目概况

1、项目立项情况

基地改造工程于2018年7月10日经温岭市发展和改革局《关于温岭市消防救援培训基地改造工程项目的批复》温发改证[2018]157号批准设立，项目建设地点：温岭市城南镇（原横山民兵训练基地内）。项目建设内容及规模：对消防救援培训基地综合楼实施维修改造，改造建筑共六层，总建筑面积5389平方米，设置大厅、会议室、餐厅、机房、接待室、心理咨询室等。同时，配套建设给排水、消火栓等工程。项目投资总额及资金来源：项目总投资1200万，资金来源为温岭市财政拨款。

登高塔楼及射击场改造工程2018年10月30日经温岭市发展和改革局《关于温岭市消防救援培训登高塔楼及射击场改造工程项目的批复》温发改证[2018]333号批准设立，项目建设地点：温岭市城南镇南下陈村。项目建内容及规模：工程用地，面积0.125公顷，建设训练塔共十层，高36.6米，总建设面积1638.37平方米；主要建设内容包括新建围墙522米，改造围墙408米；建设绿化面积4155.8平方米；设置200米训练跑道等。同时，配套建设排水等工程。项目投资总额及资金来源：项目投资总投资697万元，资金来源为温岭市财政拨款。

2、项目执行情况

（1）完成情况

基地改造工程和登高塔楼及射击场改造工程是我市2018年度为民办实事项目之一。基地改造工程已完工，目前正处于工程结算审计阶段；登高塔楼及射击场改造工程正在加速建设中。

（2）组织实施

①项目组织结构建设

为将基地改造工程和登高塔楼及射击场改造工程这两项关系到民生的工作抓好抓实，我局主要领导亲自过问，分管领导具体负责，统筹调度管理，实行跟踪问责，强化组织领导抓落实。

②项目管理制度及执行情况

我局严格履行法定的项目建设程序，落实项目法人责任制、招投标制、合同制、工程监理制，定期精准调度检查，抓开工、促进度、保竣工。

基地改造工程由温岭市建筑设计研究院有限公司设计，于2018年9月由浙江恒超工程管理有限公司招标代理进行公开招投标，浙江新宇建设有限公司中标并签订了工程施工合同，合同价7569793元，合同工期为6个月，预计2019年3月完工。浙江新宇建设有限公司签订了工程设计变更－加固工程补充协议，协议价61.65万元。工程由温岭市建设工程监理有限公司进行监理。污水设备采购由浙江省国际技术设备招标有限公司进行招标代理，浙江问源环保科技股份有限公司中标并签订了安装合同，合同价48.8万元。

登高塔楼及射击场改造工程由温岭市建筑设计研究院有限公司勘察设计，于2018年12月由浙江恒超工程管理有限公司招标代理进行公开招投标，浙江鼎兴建设有限公司中标并签订了工程施工合同，合同价5330451元，合同工期为260天，预计2019年9月完工。工程由温岭市建设工程监理有限公司进行监理。

（3）资金及财务管理情况

2019年预算安排财政资金1297万元，支出金额730.1574万元，占预算资金比例为56.3%，其中：基地改造工程预算安排财政资金600万元，支出金额488.7836万元，占预算资金比例为81.46%；登高塔楼及射击场改造工程预算安排财政资金697万元，支出金额241.3738万元，占预算资金比例为34.63%。项目资金的用途与经批准的项目预算支出内容一致，没有发现截留、挪用等现象。会计核算真实、规范、及时，资料完整。

（4）项目绩效

①项目产生了较好的社会效益

本项目大大推进消防救援后备力量建设，提高了我市消防救援应急战斗力，对加强社会安定、提升民兵预备役正规化建设水平具有重要意义。

②项目产生了较好的经济效益

本项目建设可为项目参建单位提供劳务市场，并为建筑工人提供就业机会，产生明显的经济效益。

③项目的满意度好

根据对50位社会公众的调查问卷，对工程非常满意的43人，满意的7人，总体满意度100%。

(二)指标分析与评价结论

1、目标管理

项目预算支出和目标符合实施方案的要求，支出总体围绕年度工作安排，目标设定基本合理、明确，目标可量化。

2、组织实施

我局建立健全了涵盖计划申报、项目建设、示范创建、目标考核全过程全方位的政策体系，从制度上确保项目规范有序推进。

3、资金及财务管理情况

项目资金的用途与补助资金的规定范围、经批准的项目预算支出内容一致。会计核算真实、规范、及时，资料完整，没有发现截留、挪用等现象。

4、项目实施效益

项目的实施取得了较好的社会效益、经济效益。

5、综合评价结论

评价组通过汇总分析项目资料及实地抽查，对照评价指标和标准进行评议与打分，项目综合评价得分为92.84分，绩效评价等次为较好。

(三)存在的问题

一是工期延误

登高塔楼及射击场改造工程于2018年11月开工，合同预计完工时间为2019年9月，合同工期为260天，截至绩效评价日工程尚未完工。

二是未及时进行工程结算

基地改造工程竣工时间为2019年3月，而到本次绩效评价日，工程的结算审计还在进行中。

三是资金使用率不高

2019年预算安排财政资金1297万元，支出金额730.1574万元，占预算资金比例为56.3%，其中：基地改造工程预算安排财政资金600万元，支出金额488.7836万元，占预算资金比例为81.46%；登高塔楼及射击场改造工程预算安排财政资金697万元，支出金额241.3738万元，占预算资金比例为34.63%。登高塔楼及射击场改造工程资金使用率不高。

(四)建议、对策

一是加强施工监管

要加强前期勘察设计阶段工作，不能一味为工期进度而压缩地质勘探，设计论证等的时间。工程项目的勘察设计方案是整个工程的关键，事关整个项目建设的最终成败。并且在实施阶段要加强施工监管，严格执行合同，严格控制变更联系单，严格控制工程工期，减少随意性。

二是加快工程的审价工作

要积极催促施工单位提供完整的竣工资料，让进行审价的中介机构尽早出具审价结论。积极准备竣工总结算，并进行财务竣工决算。

三是提高资金使用效率

在编制年度预算时，要结合工程进度，并考虑到工程的实际情况，合理确定年度应使用的资金，提高财政资金的使用效率。

(五)附件

填 报 说 明

一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。

二、封面填写

1．项目名称：须与项目批复文件一致。

2．项目单位：填写全称，不得省略。

3．主管部门：填写全称，不得省略。

4．评价类型：分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。

5．评价方式：即指评价组织方式。属于部门（单位）自评的在“部门（单位）绩效自评”后打√；属于财政部门评价的在“财政部门组织评价”后打√。

6．评价机构：以部门（单位）内部人员为主实施评价的在“部门（单位）评价组”后打√；以财政部门内部人员为主实施评价的在“财政评价组”后打√；委托中介机构实施评价的在“中介机构”后打√。

三、评价报告表格内容填写

1．项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

3．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。

4．项目绩效目标及实施计划完成情况：“预期”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期”栏相关内容逐条对应。

5．评价指标及评价标准：部门（单位）或受托中介机构设置并由财政部门研究确定，“评价指标”中的“二级指标”“三级指标”，可根据实际情况有所增减。

6．分值：总分100分，具体分值由评价机构设定指标时自由分配。

7．评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。

8．评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

四、评价报告文字部分（报告综述）

评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）项目概况

# 1.项目立项：项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益等。

# 2.项目执行：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实、实际支出情况；主要经济、社会、环境效益及可持续影响等；财务管理情况；项目管理制度及执行情况等。

（二）指标分析与评价结论

对项目实施后所取得的实际绩效，结合设定的指标，进行认真梳理与分析总结，并根据评价得分给出相应评价等次。

（三）存在的问题

对项目实施和资金使用过程中存在的有关问题进行总结与归纳。

（四）建议、对策

对评价过程中发现的问题进行认真分析与说明，并针对有关问题提出相应的建议、对策。

（五）附件

评价机构认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

五、其他要求

评价报告统一使用A4纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本（邮箱wljxpj@163.com ），两者内容必须一致。书面文本提交一式一份。