附件3

温岭市财政支出项目绩效评价报告

（样  式）

温岭市财政支出项目绩效评价报告

（完整版）

项目名称  __天网视频监控系统建设租费_________

项目单位 _____温岭市公安局信通科_____________

主管部门 ________温岭市公安局________________

评价类型：事前评价□      事中评价□      事后评价(

评价方式：部门（单位）绩效自评(  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组(   财政评价组□

2020年4  月 29 日

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 蒋良华 | 联系电话 |  |
| 地 址 | 温岭市太平街道人民东路322号 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019.1.1～2019.12.31 |
| 计划安排资金（万元） | 3035.37 | 实际到位资金（万元） | 3035.37 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 | 3035.37 | 市县财政 | 3035.37 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 5487.97 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 天网一期维护 | 990.57 | 2198.82 |
| 天网二期维护 | 971.13 | 1682.78 |
| 天网三期维护 | 1048.52 | 1521.56 |
| 宗教监控维护 | 24 | 73.41 |
| 五龙山监控维护 | 11.4 | 2.8 |
| 公安检查站 （预算外） |  | 3.7 |
| 国标 |  | 4.9 |
| 支出合计 | 3035.37 | 5487.97 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期 | 实 际 |
| 项目绩效目标 及实施计划完成情况 | 在全市党政机关驻地、学校、医院、广场等重点行业领域以及村居等安装视频监控设备，利用视频专网通过网闸把视频监控点图像传播到“天网工程”管理平台，通过对天网视频的实时监控，为强化城市综合管理、预防、发现和打击犯罪提供可靠的影像资料；通过视频回放等功能，为群众提供查询服务，充分发挥天网工程的作用。 | 天网工程的高效运转，有效的提高了动态社会治安驾驭能力，实现了治安管理能力的提升，天网工程共新建了约11600个摄像头，分布广泛，2019年度，通过天网工程共打击处理各类违法犯罪嫌疑人员730余人次，并给综治办、数字城管、民宗局、应急局和公路局等部门共享了天网工程，达到建设利用最大化。 |

| 评价指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 目标 管理 (20分) | 立项依据（4分） | 依据充分性（4分） | 项目设立依据充分的得4分；比较充分得3.2分；一般的得2.4分；没有的得0分。 | 4 | 4 |
|  | 决策程序（4分） | 程序合规（4分） | 决策程序合规的得4分，基本合规得2分，不合规的得0分。 | 4 | 4 |
|  | 目标设定 （12分） | 目标合理性（4分） | 项目目标设定合理得4分，比较合理的3.2份，一般的得2.4分，不合理得0分。 | 4 | 3 |
|  |  | 目标明确性（4分） | 项目预定目标明确的得4分，有目标但不够明确得2分，不明确得0分。 | 4 | 4 |
|  |  | 目标可量化（4分） | 项目绩效目标设定量化可通过关键性指标体现、目标量化程度高的得4分，比较高的得3.2分，一般的得2.4分，否则不得分。 | 4 | 3 |
| 组织实施 (15分) | 组织支撑（4分） | 制度建设（2分） | 已制定相应的项目管理办法、工作方案、考核制度等相应的管理制度的得2分，制定不完整的得1.2分，未制定的得0分。 | 2 | 1.3 |
|  |  | 人员建设（2分） | 监控中心的人员设置等到位的2分，每有一项不到位的扣1分，扣完为止。 | 2 | 1 |
|  | 项目实施（11分） | 公示公告（2分） | 项目实施的公示公告情况是否到位，到位的得2分，公告不到位的得1分，未公告的得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 政府采购（3分） | 政府采购手续实施是否到位，到位的得3分，不到位的得2分，未公告的得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 监督管理（3分） | 对项目实施情况进行指导和监督检查，并对发现的问题按规定处理的得3分，监督检查比较规范得2分，监督检查基本规范得1分，否则不得分。 | 3 | 2 |
|  |  | 项目运行（3分） | 对项目运行情况到位的得3分，比较规范得2分，基本规范得1分，否则不得分。 | 3 | 3 |
| 资金 管理 (15分) | 资金落实情况 | 资金到位率（3分） | 实际拨付金额/计划安排资金×100%；每降低10个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 实际支出情况 | 资金使用率（2分） | 实际使用资金/拨付金额×100%；91%（含）以上为2分；85-91%得1.5分；60-85%得1分，60%以下得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 支出相符性（2分） | 项目实际支出相符的得4分，比较相符的得2分，不符的得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 支出合规性（2分） | 项目实际支出合规的得2分，比较合规的得1分，不合规的得0分。 | 2 | 2 |
|  | 财务管理状况 | 财务管理制度（2分） | 财务会计制度健全得2分，基本健全得1分，不健全得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 管理有效性（2分） | 资金的使用是否有完整的审批程序和手续，财务会计制度是否得到有效执行，手续齐全并有效执行：2分；个别情况未能执行：1.6分；不齐全或无效：0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 会计信息质量（2分） | 会计信息及时、真实、完整：2分；真实且基本完整的得1.2分，存在不真实或完整性较差的不得分。 | 2 | 2 |
| 项目 产出(15分) | 完成质量（10分） | 视频监控 正常运行（5分） | 天网工程运行维护项目按照协议约定执行的得5分，每有一项不符合的扣一分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 视频监控 终端完好（5分） | 按照天网视频监控完好率实施规范的要求，根据台州市公布的视频完好率情况，98%以上：5分；90%-98%：4分；80%-90%：3分；80%以下：0分。 | 5 | 5 |
|  | 存档管理（5分） | 存档管理 情况（5分） | 项目资料按规定存档，项目相关合同资料齐全、并及时归档：5分；基本齐全：3分；不齐全：0分。 | 5 | 5 |
| 项目实施效益(35分) | 社会效益（18分） | 打击犯罪（6分） | 天网工程运转，根据公安局内部数据，对实现了治安管控能力提升、街面犯罪数量下降、现行犯罪抓获成绩显著的，得6分；较好，得4分；一般，2分；没有工作成效，0分。 | 6 | 5.41 |
|  |  | 信息共享（6分） | 将视频终端共享给相关职能部门、提高社会管理综合水平的，根据调查问卷计算得分。 | 6 | 5.39 |
|  |  | 服务群众（6分） | 为群众找人找物提供便利成效情况，根据调查问卷计算得分。 | 6 | 5.06 |
|  | 可持续发展（5分） | 后续是否继续投入（5分） | 根据调查问卷统计，认为对天网工程租费投入的认可度进行计算。 | 5 | 4.18 |
|  | 满意度（12分） | 监控布局密度满意程度（6分） | 根据调查问卷统计，认为监控点位布局密度是否满意进行计算。 | 6 | 4.76 |
|  |  | 公众满意度（6分） | 根据调查问卷的统计，认为天网视频监控对个人生活的影响程度进行计算。 | 6 | 5.08 |
| 综合得分 | * | 100 | 90.18 |
| 评价等次 | 95分以上，优秀；85-95分；较好；60-85分，及格 | 较好 |

| 四、评价人员 |
| --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 蒋良华 | 政委 | 温岭市公安局 |  |
| 王晶 | 科长 | 温岭市公安局信通科 |  |
| 吴施恩 | 副主任 | 温岭市公安局信通科 |  |
| 陈清会 | 主任 | 温岭市公安局警务保障室 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步规范和加强天网视频监控系统建设租费的资金管理和使用，根据《温岭市财政局关于开展2019年度市级部门项目支出绩效评价工作的通知》（温财监督〔2020〕6号），我局组织相关评价人员组成项目绩效评价小组，对于2019年温岭天网视频监控系统建设租费实施情况进行绩效评价，现汇报如下：

- 项目概况

1、项目的背景情况

为防范和打击违法犯罪，我市近年来分期分批实施“天网”工程，在全市党政机关驻地、学校、医院、广场、公园、活动中心、车站、码头、省际主要路段、省市县级主要出入口、城市主干道路、大型桥梁、隧道等重点公共区域和电视台、报社、轨道交通、金融机构、油电水设施、大型商贸中心、商场、体育馆、重点文物保护单位、看守所、宗教场所等重点行业领域以及村居入口等地方建设视频监控点位。

2、立项依据

天网工程目前共分三期，其中第一期的立项根据温岭市人民政府市长办公会议纪要﹝2014﹞5号；第二期的立项根据温岭市人民政府办公室温政办纪﹝2015﹞75号；第三期的立项根据温岭市人民政府办公室温政办纪﹝2016﹞145号。

3、项目实施目标

“天网”工程采用企业建设维护、政府购买服务方式运行。

“天网”工程一期建设约3800个摄像头，由温岭广电网络有限公司中标建设和维护；“天网”工程二期建设约3900多个摄像头，由中国电信温岭分公司中标建设和维护。“天网”工程三期建设约3683个摄像头，由中国移动温岭分公司中标建设和维护。服务方与温岭市公安局均已经签订了服务合同。

通过建设天网视频监控系统，利用视频专网通过网闸把视频监控点图像传播到“天网工程”管理平台，通过对天网视频的实时监控，为强化城市综合管理、预防、发现和打击犯罪提供可靠的影像资料；通过视频回放等功能，为群众提供查询服务。

4、项目实施情况

（1）项目组织管理情况

信通科负责本项目申请、报批及组织实施、项目评价、验收、对外汇报、项目档案管理；设备所辖单位专人负责监控终端查看、记录、使用情况反馈；财务部门负责租赁费复核、支付、账务处理工作。

发改、财政等相关部门根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目报批、运行管理等。各镇（街道）配合辖区内具体点位的勘验确定和建设施工，项目完成后会同有关部门进行检查验收，验收合格后按比例承担部分建设资金。2019年视频监控完好率为99.52%。

（2）项目控制情况

为了确保天网视频监控系统项目资金合规使用，最大化发挥其社会效益，建立了较为有效的约束机制：

一是确定建设方案。经相关部门和专家论证，结合各地实施经验，采取企业建设维护、政府购买服务的建设模式。并由市政府对镇（街道）采取以奖代补方式进行工程建设经费补助。

二是规范建设流程和采购行为。项目前期进行造价咨询、项目预算、项目设计；同时考虑到工程建设的专业性，对服务提供方采取邀请招标，邀请招标对象为温岭广电网络有限公司、中国电信温岭分公司、中国移动温岭分公司、中国联合网络通信温岭分公司。

三是严格执行价格标准。根据市长办公会议研究确定设计招标、光纤租费、电费上限价，以及维护保养和取电费用具体标准。

（3）项目资金管理情况

项目具体支出严格按照项目内容，专款专用。一是制定资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据。二是实行专款专账管理制度，在项目收入、支出方面设置专门明细科目予以核算。

5、项目资金执行情况

（1）项目资金收支情况

2019年度天网视频监控系统建设项目预算安排资金共3035.37万元，后经财政批准，调增至4035.37万元上年结余28.73万元 （2018年年末追加经费，财政当年未收回），12月追加1500万元，实际到位资金5564.1万元，资金到位率100%。2019年度天网视频监控系统建设租费实际支出5487.97万元，资金使用率98.63%。项目资金具体执行明细情况如下（单位：元）：

| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| --- | --- | --- |
| 天网一期维护 | 990.57 | 2198.82 |
| 天网二期维护 | 971.13 | 1682.78 |
| 天网三期维护 | 1048.52 | 1521.56 |
| 宗教监控维护 | 24 | 73.41 |
| 五龙山监控维护 | 11.4 | 2.8 |
| 公安检查站 （预算外） |  | 3.7 |
| 国标 |  | 4.9 |
| 支出合计 | 3035.37 | 5487.97 |

（2）租赁费支付时间：租赁费支付均推迟一个季度左右，2019年支付的租赁费实际包括了2018年四季度至2019年11月部分时间。租赁费支付规定：根据服务合同确定总的支付服务费（租赁费）金额；同时根据“温政办纪﹝2013﹞62号、温政办纪【2015】75号、温教安【2016】128号、温政办纪【2016】145号等文件由财政、镇（街道）按比例支付。租赁费先由公安对外统一支付，再由财政进行内部结算。

- 指标分析与评价结论

我市“天网”建设成效较为明显，在打击犯罪、信息共享和群众求助等方面取得了较好的成绩。

（1）打击犯罪方面：天网的高效运转，有效提高了动态社会治安驾驭能力，实现了治安管控能力提升、街面犯罪数量下降、现行犯罪抓获成绩显著。2019年，通过视频监控共打击处理各类违法犯罪嫌疑人员730余人次。

（2）信息共享方面：共享了每个镇（街道）的摄像头给各镇（街道）的综治办；共享了全市65个摄像头给水利部门，便于实时查看各地路面情况，及时做好抗洪防台工作；共享了城区53个视频摄像头给数字城管，为城市管理提供方便；共享了729个视频摄像头给民宗局，为管理宗教场所提供方便；共享了7个视频摄像头给气象局，为及时了解全市天气提供了方便；共享了994个视频摄像头给公路局，为及时打击超载等提供了方便。

（3）服务群众方面：为群众提供物品丢失、人员走失等提供查询方便。比如：当群众乘出租车丢失物品，可以及时到监控中心寻求帮助，查看出租车牌照，帮助联系出租车公司，及时找回遗失物品。如有小孩或老人走失时，群众也可以通过视频监控中心寻求帮助。

总体评价：根据设定的评价指标及标准，经评定综合得分为90.18分，确定评价等次为良好。评价组认为本项目预算比较合理，预算资金的管理比较安全有效，预算的执行基本达到了预期目标和效果，取得了较好的社会效益。

- 存在的问题

虽然本项目实施取得了较好的社会效益，但是在天网工程项目实施过程中，还是存在着一定问题。具体如下：

预算编制需要进一步提高。（1）从整体来看，预算资金到位率为 100%，后面有追加上千万，是因为根据市会议纪要，按照市财政和镇（街道）比例分担，但是镇（街道）缴纳服务费不及时，造成天网服务费到第三季度后就无法支付，所以不得不向财政申请追加。（2）城北和横峰两个街道因为财政统一纳入，和当初报预算的时候方法不一样，所以造成预算上报偏差较大。

2、加大对视频共享单位安全和共享等执行情况监督力度。通过天网工程，可以将街面、路面等信息分享给相关单位，并由受分享单位查看。但是对分享的信息，其保密制度执行情况、使用效率、效益等需要更及时的跟踪反馈。

- 建议、对策

1、注重预算编制。（1）在编制预算时，应结合天网视频监控系统建设租费的项目支出相对固定的特点，规范预算管理，对每个项目支出深入调研，尤其在天网一期二期三期租费等相对固定开支下，尽量明确项目资金使用的具体目标、支付规模，提高项目资金的执行率。（2）编制预算时，积极与市财政沟通，如何以市财政的层面直接扣除各镇（街道）服务费，以提高资金到位率。

(五)附件

1.调查问卷样张；

2.调查问卷情况汇总表。

填 报 说 明

一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。

二、封面填写

1．项目名称：须与项目批复文件一致。

2．项目单位：填写全称，不得省略。

3．主管部门：填写全称，不得省略。

4．评价类型：分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。

5．评价方式：即指评价组织方式。属于部门（单位）自评的在“部门（单位）绩效自评”后打√；属于财政部门评价的在“财政部门组织评价”后打√。

6．评价机构：以部门（单位）内部人员为主实施评价的在“部门（单位）评价组”后打√；以财政部门内部人员为主实施评价的在“财政评价组”后打√；委托中介机构实施评价的在“中介机构”后打√。

三、评价报告表格内容填写

1．项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

3．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。

4．项目绩效目标及实施计划完成情况：“预期”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期”栏相关内容逐条对应。

5．评价指标及评价标准：部门（单位）或受托中介机构设置并由财政部门研究确定，“评价指标”中的“二级指标”“三级指标”，可根据实际情况有所增减。

6．分值：总分100分，具体分值由评价机构设定指标时自由分配。

7．评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。

8．评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

四、评价报告文字部分（报告综述）

评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）项目概况

# 1.项目立项：项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益等。

# 2.项目执行：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实、实际支出情况；主要经济、社会、环境效益及可持续影响等；财务管理情况；项目管理制度及执行情况等。

（二）指标分析与评价结论

对项目实施后所取得的实际绩效，结合设定的指标，进行认真梳理与分析总结，并根据评价得分给出相应评价等次。

（三）存在的问题

对项目实施和资金使用过程中存在的有关问题进行总结与归纳。

（四）建议、对策

对评价过程中发现的问题进行认真分析与说明，并针对有关问题提出相应的建议、对策。

（五）附件

评价机构认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

五、其他要求

评价报告统一使用A4纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本（邮箱wljxpj@163.com ），两者内容必须一致。书面文本提交一式一份。